## Votre projet
Détails du projet | [5 empty] | 0
Projet |  | Mastercamp 2021 - Grp 118 - Vote à distance |  |  |  | 2021-06-18
Chef de projet |  | Antoine thielin
Jours ouvrés uniquement |  | OUI
Date de début |  | 2021-06-14
Commentaires | time axis 2021-06-14 to 2021-08-12
[7 empty] | S 25 | [6 empty] | S 26 | [6 empty] | S 27 | [6 empty] | S 28 | [6 empty] | S 29 | [6 empty] | S 30 | [6 empty] | S 31 | [6 empty] | S 32 | [6 empty] | S 33
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
[7 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Tâche 1
1.1 | Modélisations | 2021-06-14 | 7 | 2021-06-22 | 100% | bar: S 25 L 14 to S 26 L 21
1.2 | Site web | 2021-06-14 | 15 | 2021-07-02 | 30% | 2021-06-19 09:36
1.3 | Base de donnée | 2021-06-14 | 6 | 2021-06-21 | 50% | 2021-06-17 12:00
1.4 | Intégration de la blockchain sur le site web | 2021-06-14 | 15 | 2021-07-02 | 40% | 2021-06-21 04:48
1.5 | Permettre à l'utilisateur de récupérer son NFT | 2021-06-21 | 10 | 2021-07-02 | 10% | 2021-06-22 02:24
2 | Tâche 2 |  |  |  |  | 0
2.1 | Ajouter des fonctionnalités aux NFT | 2021-07-01 | 7 | 2021-07-09 | 0% | 2021-07-01
2.2 | Sécuriser la façon d'acceder au site | 2021-07-01 | 7 | 2021-07-09 | 0% | 2021-07-01
3 | Tâche 3
3.1 | PowerPoint | 2021-07-01 | 7 | 2021-07-09 | 0% | 2021-07-01
3.2 | ReadMe | 2021-07-01 | 7 | 2021-07-09 | 20% | 2021-07-02 14:24
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D